О реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

 Брянской области до 2030 года

**Климовский муниципальный район за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчётный период | № пп | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Значение показателя, результат реализации мероприятия, ключевого события в отчётном году | Исполнение мероприятия, ключевого события | Обоснование отклонений фактических значений показателей от их плановых значений по итогам отчётного года |
| План | Факт |
|  | 1. | Приоритет. Развитие человеческого капитала и социальной сферы Брянской области |
| 1.1. | Цель: развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций |
| 1..1.2 | Задача: развитие системы общего образования |
| 2 этап2022г | 1.1.2.1. | Мероприятие.Модернизация и развитие инфраструктуры школьного образования | 92% | 100% | В районе созданы необходимые условия для обеспечения возможностей получения качественного и доступного образования. Система образования Климовского района включает в себя 38 учреждений образования: из них 22 школы: 9 средних школ, 13 основных школ, в которых в 2022-2023 учебном году обучаются -2388 учащихся. Все учащиеся района обучаются в первую смену. Мест в школах района достаточно Одной из приоритетных задач школы является обеспечение качества образования, отвечающего требованиям и запросам общества, государства и личности. С 1 сентября 2022г еженедельно по понедельникам во всех классах школ района проводится первый урок «Разговоры о важном» с поднятие флага исполнением Гимна РФ. С начала учебного года во всех школах района в 1 и 5 классах обновлен ФГОС начального и основного общего образования. В 10 –11 классах трех Климовских школ с целью создания условия для обучения старшеклассников в соответствии с их будущими профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования организовано профильное обучение: КСОШ №1 – технологический и естественно-научный профиль, КСОШ №2 – социально-экономический профиль, КСОШ №3 – гуманитарный профиль.   Важной частью учебного процесса является мониторинг образовательной успешности учащихся. По результатам учебного года 99,7% учащихся успешно освоили образовательные программы. Качество знаний учащихся по району составляет 47 %.  Основную общеобразовательную школу окончили 232 человека. Среднюю общеобразовательную школу окончили 72 учащихся. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании. По результатам обучения 9 выпускников школ получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении**».** 61 выпускник 11 классов (85%) поступил в высшие учебные заведения (в т.ч. 4 – в медицинские вузы, 11 на педагогические специальности) за 2022 год  С целью стимулирования интереса учащихся к предметам физико-математического цикла, профориентационной работы организовано обучение 25 учащихся 8-11 классов в центре технического образования в г.Новозыбкове. В учебном плане – 2 раза в месяц занятия по физике, математике и информатике. В прошедшем учебном году Свидетельства об окончании ЦТО получили 3 выпускника.  |  |
|  | 1.5 | **Цель: сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь региона и использование культурного потенциала для развития туризма, развитие сферы туризма и рекреации, развитие туристического потенциала Брянской области, повышение разнообразия видов туризма** |
|  | 1.5.1 | **Задача: сохранение культурного наследия** |
|  2 этап 2022г | 1.5.1.3 | Мероприятие.Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры, сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов, в том числе усадеб «Красный Рог», «Овстуг» |  |  |  В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» проведен текущий ремонт Сачковичского ДК на сумму 443,5 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт филиала МБУК «МДК» Могилевецкого ДК на 4,3 млн. руб. -2 этап.. Проведен ремонт водопроводных сетей в Новоропском СКЦ – 891,1тыс. руб. МБУК «Климовской муниципальной центральной библиотекой » в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» был приобретен книжный фонд- 561 книга на сумму 0,2млн.руб.  В рамках мероприятий по укреплению материально –технической базы муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета была осуществлена подписка на периодические издания, приобретено компьютерное оборудование на общую сумму 0,1млн. руб.  |  |
| 1.5.1.4. | Мероприятие.Сохранение и развитие сети детских школ искусств (по видам искусств) как основы трехступенчатой системы образования в области искусств | в % к 2017году  | 105,8% | В 2022году в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств рп Климово» обучалось 329 обучающихся, дети в возрасте от 5 до 18 лет. В школе работает 4 отделения: музыкальное, хореографическое, театральное и изобразительное В 2017 году в школе искусств обучалось 311 детей.   |  |
| 1.5.1.4.1 | Ключевое событие.Реализация дорожной карты по развитию детских школ искусств |  | 3,4% |  За 2022 год в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» выполнен капитальный ремонт МБУДО «Детская школа искусств р.п.Климово» на сумму 7,96млн. руб.  В рамках мероприятий по укреплению МТБ муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета был произведен монтаж пожарной сигнализации на сумму 330,7 тыс. руб., Приобретена мебель на сумму 220тыс. руб.  Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств составляет – 89 человек, от общего количества детей данного возраста, составляет 3,4 %: В 2022году МБУ ДО «Детской школы искусств р. п. Климово» проведено 30 мероприятия, из них мероприятий зонального уровня – 4, областного уровня – 8, регионального уровня - 2 , Всероссийского уровня – 1 мероприятий Международного уровня - 11. Учащиеся участвовали в международных, всероссийских, в областных и региональных конкурсах , где становились Лауреатами 1-2 степенейВоспитанники детской школы искусств отмечены грамотами и дипломами различного уровня. |  |
|  |  |
|  | 1.5.2. | Задача. Развитие туризма |
| 2022г | 1.5.2.1. | Мероприятие.Развитие отдельных видов туризма: экотуризма, агротуризма, религиозного туризма, индустриального туризма, спортивного туризма и т.п. | 100 | 101 |  По государственной программе «Развитие культуры и туризма в Брянской области», в Климовском районе разработано 6 туристических маршрутов.**Маршрут № 1**(Климово,Покровский монастырь)Экскурсия по Климово-Церковь Дмитрия Солунского. Экскурсия по Покровскому монастырю Климово 4 км от трассы Новозыбков- Климово в лес в сторону Новозыбкова Трасса Новозыбков- Климово, от Климово 4 км в лес на 1 км Гостиница, кафе – рп Климово**Маршрут № 2** Чуровичи, Новые Юрковичи, Старые Юрковичи, Хоромное Экскурсии по селам: Чуровичи-старообрядческая церковь Знамения Пресвятой Богородицы- памятника архитектуры 19-го века. ,Новые Юрковичи- на трассе видим черные березы, уникальные природные памятники. Старые Юрковичи, Хоромное- В урочище «Тяньское» находится обелиск матери, потерявшей в войну всех своих сыновей, к Монументу Дружбы народов**Маршрут № 3**Крапивное, Соловьевка, Каменский Хутор, Чуровичи Новые Юрковичи, Старые Юрковичи, Хоромное Крапивное, Соловьевка, Каменский Хутор, Кирилловка, Трасса Климово- пограничный переход Новые Юрковичи Автомобильная дорого Климово- Каменский Хутор, Чуровичи - 36 км от Климово, Хоромное-43 км, Новые Юрковичи- 47 км Крапивное -17 км, Соловьевка 25 км, Кафе в с. Чуровичи, на таможенном переходе Гостиница, кафе – рп Климово. Гостиница, кафе – рп КлимовоЗабрамский монастырь, Кирилловка, Шумиловка, Вишневка Ознакомительные экскурсии по селам Крапивное, Соловьевка, Каменский Хутор, Кирилловка, Шумиловка, Вишневка и к Забрамскому монастырю Шумиловка, Вишневка Каменский Хутор - Вишневка Каменский Хутор -34 км, Вишневка 37 км, Кирилловка 43 км от Климово**Маршрут № 4** Челхов, Фоевичи, Куршановичи, Ясеновка, Сачковичи Ознакомительные экскурсии по селам Челхов, Фоевичи, Куршановичи, Ясеновка, Сачковичи-Храм Покрова Пресвятой Богородицы Челхов, Фоевичи, Куршановичи, Ясеновка, Сачковичи- Автомобильная дорога Климово-Фоевичи, Климово-Куршановичи. Челхов -21 км, Фоевичи- 25 км, Куршановичи -30 км Сачковичи -5 км Гостиница, кафе - рп Климово**Маршрут№5** экскурсия по Ново-Ропскому поселению ознакомительные экскурсии по селам Новый Ропск, Старый Ропск- церковь Рождества Богородицы, Сушаны, поселок Малинник- братская могила 47 погибших при освобождении бойцов. Села Новый Ропск, Старый Ропск, Сушаны, Малинник, Бровничи. Автомобильная дорога Климово-Сушаны Ст.Ропск -15 км, Новый Ропск -17 км, Сушаны -31 км, Бровничи- 25 км Гостиница, кафе – рп Климово**Маршрут № 6**Партизанскими тропами Климовского района. Ознакомительная экскурсия в партизанские Софиевские леса, в партизанский поселок Ново-Сергеевку , Воробьевка, Добрынь. Автомобильная дорога Климово-Ново-Сергеевка - 23 км и обратно. Гостиница, кафе - рп Климово к мемориалу, воздвигнутому в честь павших мирных жителей, погибших солдат, партизан мимо исчезнувших с карты сел Песочня, Добрынь, Парасочки. Километрах в 2-х от поселка Парасочки стоит обелиск. На этом месте, выводя из окружения партизанский отряд, погиб командир отряда Николай Никитич Попудренко. Деревеньки и поселки этих мест повторили участь белорусской Хатыни: Парасочки, Ломанка, Важица- жители их расстреляны, а деревни сожжены за связь с партизанами. Посещение Места расстрела мирных жителей п.Парасочки В 2022 году в связи со специальной военной операцией в приграничных территориях с Украиной туристические маршруты: № 2, 3, 4, 5, не проводились. |  |
|  | 3. | Приоритет. Развитие научно- инновационной сферы Брянской области |  |
| 2022г | 3.1. | Цель: формирование конкурентоспособного научно-образовательного комплекса, существенное изменение роли и функций вузов, научных организаций и превращение их в инновационные центры, что позволит стимулировать развитие технологичного бизнеса, обеспечить потребности предприятий региона в кадрах и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, формирование региональных брендов |  |
| 3.1.2 | Задача: повышение конкурентоспособности исследований и разработок |  |
| 2022г | 3.1.2.1. | Мероприятие.Разработка и внедрение стимулирующих механизмов вовлечения реального сектора экономики в систему подготовки специалистов и оценки полученных квалификаций | 0,39 | 0,35 |  За 2022 год в реальном секторе экономики Климовского района систему подготовки специалистов и оценки полученных квалификаций в сфере образования получили -249 человек, что составляет 0,35% к валовому продукту по району за 2022 год |  |
| 2022г | 3.5. | Цель: создание инфраструктуры «умного региона», постепенное вовлечение жителей области в процессы решения повседневных и долгосрочных задач с использованием цифровой инфраструктуры |  |  |  |
| 3.5.4. | Задача: внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития Брянской области |
| 3.5.4.2. | Мероприятие.Внедрение принципов «открытого региона» | 70 | 83 | М[униципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Климовском районе» в 2022 год](http://www.starburg.ru/mfts/45-mfts/1104-otchet-o-rabote-mnogofunktsionalnogo-tsentra-predostavleniya-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-uslug-v-gorode-starodube-za-2015-god)у работал по принципу «одного окна» и осуществлял прием документов для предоставления 145 услуг, из них- муниципальные услуги - 32,- государственные услуги т.е. услуги федеральных органов власти и государственных внебюджетных фондов – 113.За 2022 год в МФЦ зарегистрировано **– 21748** обращений граждан, юридических лиц и органов местного самоуправления.В том числе за получением: - государственных услуг территориальных федеральных органов – **5700**, - государственных услуг государственных внебюджетных фондов – **4734**,- государственных услуг исполнительных органов государственной власти Брянской области – **20**,- муниципальных услуг - **9980**.Специалистами МФЦ в 2022 году проведено 5082 консультации.Также в МФЦ осуществляется регистрация, активизация учетной записи, подтверждение и восстановление личности на Едином портале государственных услуг – **1127** обращения за 2022 год. Специалистами МФЦ проводится информирование населения о требованиях пожарной безопасности и о действиях в случае возникновения пожаров – **1 612** проинформированных. Наиболее востребованными за 2022 год были: - государственные услуги Управления Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра – **1165** обращений, - государственные услуги Управления Министерства внутренних дел – **3553** обращений, - услуги отделения Пенсионного фонда РФ Брянской области – **4730** обращений,- муниципальные услуги – выдача справок и иных документов гражданам рп Климово – **9980** обращений. |
| 2022г | 3.5.4.2.1. | Ключевое событие.Увеличение качества и количества региональных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | 83 | 83 | Центр работает по принципу «одного окна» и осуществляет прием документов для предоставления 145 услуг,(103,6% к 2021 году) из них:- муниципальные услуги - 32, на уровне прошлого года- государственные услуги т.е. услуги федеральных органов власти и государственных внебюджетных фондов – 113 (104,6% к 2021году). |  |
| 4.2. | Цель: улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Брянской области |  |
|  | 4.2.1. | Задача: экологизация поведения населения, формирование зеленого каркаса населенных пунктов |  |
| 2022г | 4.2.1.2. | Мероприятие.Комплексное развитие городских общественных пространств |  |  |  В рамках реализации программ национальных проектов «Формирование комфортной городской среды» государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области» ", выполнен ремонт по благоустройству 7 дворовых территорий на 6,9 млн. руб: ( Коммунистическая д.28, д.30 и ул. Советская, ул. Новая, д 4, ул. Коммунистическая между домами 25 и 27, по ул. Полевой между д.55-57, возле дома 62 по ул. Полевой, по ул. Гутина д.25, возле дома 15 по ул. Октябрьской)  В рамках реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований Брянской области, проведены работы по благоустройству спортивных площадок в рп Климово территория МБОУ Климовской СОШ №3 и в с. Чернооково, ул. Советская, 72 Истопской сельской администрации.  |   |
| 2022г | 4.2.2.2. | Мероприятие.Создание полноценной современной инфраструктуры для велопоездок, развитие сети велодорожек в крупных населенных пунктах Брянской области |  | **нет** |  В настоящее время в рп Климово нет утвержденной схемы развития городского велотранспорта,  | не определена территория |
| 5. | Приоритет. Основные направления пространственного развития Брянской области |
|  | 5.1. | Цель: сбалансированное развитие муниципальных образований |
|  | 5.1.1. | Задача: создание условий для диверсифицированного развития муниципальных образований Брянской области (умная специализация и поиск «точек роста» для муниципальных образований) |
| 2022г | 5.1.1.1. | Мероприятие.Разработка концепции перспективного долгосрочного видения развития муниципальных образований Брянской области |  |  | Администрацией района подготовлены I – II этапы и внесены изменения в схему территориального планирования Климовского района Брянской области с учетом принятых стратегических целей развития района на период до 2030 года;  |  |
| 5.1.2.1.1. | Ключевое событие.Разработка стратегий социально-экономического развития всех муниципальных образований Брянской области | да | да | Администрацией района разработана и утверждена Решением Климовским районным Советом народных депутатов (от 27.12.2018г № 5-533) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Климовский район» до 2030 года,  |  |
| 2022г | 5.1.2.2. | Мероприятие.Развитие экономических, транспортных, инфраструктурных и прочих связей между муниципальными образованиями Брянской области | 80 | 80 |  Муниципальные образования района участвуют в программах межмуниципального сотрудничества: транспортное обслуживание населения г. Новозыбков, г. Клинцы, г. Стародуб, г. БрянскКультурные мероприятия. |  |
|  | 5.1.3. | Задача. Создание базовых условий для экономического развития на муниципальном уровне |  |
| 2022г | 5.1.3.1. | Мероприятие.Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства | 52 | 52 |  В экономике района успешно работают более 500индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Более 60 предприятий частного бизнеса. В  рамках реализации программы «Соцподдержка граждан» национального проекта [«Демография**»**](https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/project/demografiya) за 2022г - 44 жителей Климовского района заключил социальный контракт на получение социальной помощи:, из них -26 человек на осуществление индивидуального предпринимательства (парикмахерские услуги, услуги ногтевого бизнеса, услуги по ремонту одежды, обуви, ремонт телефонов, выпечка, выращивание грибов, и т.д.), 5 человека на ведение личного подсобного хозяйства, 5 человек- получили социальную помощь , как попавшие в трудную жизненную ситуацию., 8 человек по поиску работы. |  |
| 2022г | 5.1.3.1.1. | Ключевое событие.Создание реестров надежных поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, производственные мощности и профессиональная компетенция которых позволяют обеспечить исполнение договоров, заключаемых с отдельными видами юридических лиц | 100 | 100 | Вся информационная база по развитию малого и среднего бизнеса размещается на сайте администрации Климовского района в разделе «Экономика, финансы», подраздел «Малое предпринимательство».Администрацией района разработана и принята муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Климовского района Брянской области (2022-2024) (постановление №1020 от 30.12.2021г), где имеется подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий по развитию малого предпринимательства в Климовском районе». «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |
| 2022г | 5.1.3.2. | Мероприятие.Развитие объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда |  | 98 |  В Климовском районе очень хорошо развита социальная инфраструктура. В 2018 году построен новый Физкультурно –оздоровительный комплекс с ледовой ареной и тренажерным залом. С момента открытия ФОК посетило более 65 тыс. человек. В марте 2018 года построена новая библиотека, которая считается лучшая в области. В 2019 году открылся новый кинотеатр. Несмотря на пандемию в 2020 году построен и введен в эксплуатацию бассейн на 4 дорожки по 25 метров. В ДЮСШ рп Климово в 2020г построен боксерский ринг. Имеется 3 многофункциональных спортивных площадки, стадион , реконструкция которого будет проведена в ближайшее время. В 2021 году открылась секция по вольной борьбе. Открылся фитнес - клуб «FITэлит –центр». В 2022году благоустроена спортивная площадка МБОУ Климовской СОШ №3.В учреждениях дополнительного образования занимаются - 1334 человека**.** Из них в МБУ ДО ЦЭВ «Вдохновение» - 330 человек, МБУДО ЦДО - 544 человек - в МБУ ДО Климовской ДЮСШ – 460 человек.  |  |
|  | 5.1.5. | Задача: развитие сельских территорий, создание комфортных условий жизнедеятельности и благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности |  |
| 2022г | 5.1.5.1. | Мероприятие.Доступное жилье в сельской местности Брянской области |  | 113,6 |  В 2022 году введено жилых домов общей площадью -2996 м2, в т.ч индивидуальное строительство- 2996.м2  В 2021г -2637м2 |  |
|  | 5.1.6. | Устойчивое социально-экономическое развитие города Новозыбкова и других юго-западных районов, поддержка населения, подвергшегося радиационному воздействию |  |
| 2022г | 5.1.6.1. | Мероприятие.Обеспечение улучшения экологической ситуации в юго-западных районах Брянской области, прежде всего, в г. Новозыбкове |  | 167,4 | \* В рамках государственной программы в области использования и охраны водных объектов завершен ремонт гидро-технического сооружения (ГТС) на р.Ирпа по ул. Маяковского в р.п.Климово  |  |
|  | 5.1.7 | Задача: интенсификация межрегионального и международного сотрудничества на муниципальном уровне |
| 2022-2024гг | 5.1.7.1.1 | Ключевое событие Формирование конурбацииКлинцы- Новозыбков - Гомель |  | 58,3 | Транспортное обслуживание населения в районе оказывает ОАО «Климовское АТП», за 2022г перевезено пассажиров 211,8 тыс. человек. Выполнено 7,6млн. пасс/км. (116,6% к соответствующему периоду 2021г), 100% регулярность рейсов. Жителям района и рп Климово услуги по перевозке пассажиров оказывают 5 частных предприятий такси. Рост пассажирооборота в рамках конурбации в % к уровню 2017г составил – 58,3% |  |
|  | 5.3. |  Цель: эффективное развитие жилищно-коммунального комплекса, формирование комфортной городской среды |  |
|  | 5.3.1. | Задача: реализация современной градостроительной политики в крупнейших городах Брянской области, ориентированной на создание гуманистической городской среды, повышение обеспеченности жильем |  |
| 2022г | 5.3.1.1. | Мероприятие.Развитие дворовых территорий многоквартирных домов, выпуск стандарта благоустройства придомовых территорий частного сектора |  | 13 | По региональной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования городское поселение рп Климово» в соответствии с краткосрочным планом (2022г.), отремонтированы крыши в -3х многоквартирных домах рп Климово по ул. Полевой в домах №43, №49, № 55. Объём работ выполнен на 14,6 млн. руб.В районе нет ветхого, аварийного жилья. |  |
| 2022г | 5.3.1.2. | Мероприятие.Развитие жилищной сферы, реконструкция и капитальный ремонт жилого фонда (сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализация мер по переселению из ветхого и аварийного жилья) |  |  | В 2022 году на территории района насчитывается 99 многоквартирных домов , из которых в 93 - х домах собственники помещений выбрали способ управления, 2 дома по открытому конкурсу и отбору управляющей организации для МКД.- многоквартирные дома, осуществляющие непосредственное управление - 4 дома- многоквартирные дома, в которых управление осуществляется посредством управляющей компании - 95 домов В районе работают две организации: ООО «Жильё» и ООО «Коммунальщик», предоставляющих услуги по управлению многоквартирными домами , доля организаций частной формы собственности составляет - 100 % |  |
|  | 5.3.3. | Задача: развитие инженерной инфраструктуры и сетей |  |
| 2022г | 5.3.3.2. | Мероприятие.Капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения), внедрение ресурсосберегающих технологий, внедрение принципов бережливого производства на предприятиях-поставщиках услуг | 100 | 101 |  Климовский район объединяет 14 сельских поселений района с административным центром р.п. Климово.  На территории Климовского района расположено 13905 домов индивидуального жилищного фонда и 99 многоквартирных домов, расположено 29 топочных, 19 котельных и 2 тепловых пункта. Из них: 19 газовых котельных и 2 тепловых пункта находятся на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго» 23 топочных - на балансе отдела образования администрации района 6 топочных - на балансе МБУК «Межпоселенческий Дом Культуры»  99 объектов – МКД  37 объектов – образования , 14 объектов – культуры - 10 объектов – здравоохранения. 8 объектов – вневедомственных (Суд, Райпо, Этус, Техникум, Школа Н.Ропск, Покровское приют, Чуровичи интернат)  На территории района расположено 9,86 км тепловых сетей. Из них:- муниципальных - 1,27 км - подготовлено 1,27 км.- областной собственности ( ГУП «Брянскоммунэнерго») 8,59 км - подготовлено 8,59 км.- замена ветхих тепловых сетей: по плану 0,6 км. Из них:- ГУП «Брянскоммунэнерго» 0,33 км - заменено 0,33 км.- Отдел образования - 0,27 км - заменено 0,27 км.Бесхозяйных тепловых сетей на территории Климовского района нет. |  |
| 2022г | 5.3.3.2.1. | Ключевое событие.Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 100 | 100 |  На подготовку к отопительному сезону 2022 – 2023 гг. запланировано средств бюджета района 1722000 руб., для выполнения следующих мероприятий: поверка и ремонт счетчиков и сигнализаторов, проверка дымовых и вентиляционных каналов, страхование ОПО, контрольно-измерительные работы сопротивления изоляции, поверка манометров, термометров, тягонапоромеров, обучение ИТР и операторов. На территории р.п. Климово находится три управляющие организации - ООО «Жилье +», ООО «Коммунальщик», МУП «Благоустройство» у которых на управлении и обслуживании находится 99 многоквартирных жилых домов.Из которых 86 дома оборудованы центральным отоплением. Прошедший отопительный сезон показал, что проделанная подготовительная работа по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства пгт Климово в зимний период и оперативное поддержание её в течение зимы позволили обеспечить устойчивость в эксплуатации инженерных сетей и оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства поселка. В плане по текущему ремонту и подготовке к зиме, согласно актов весеннего осмотра жилых зданий, были включены и выполнены работы по ремонту мягкой и шиферной кровли, кирпичная кладка оголовков и дымовых труб, остекление подвалов и подъездов, замена и ремонт входных дверей, изолирование теплотрасс центрального отопления и горячего водоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, замена водопроводных труб и труб центрального отопления, промывка и опрессовка системы отопления, установка отсутствующих приборов центрального отопления в подъездах, замена и ремонт электропроводки и электрооборудования, установка приборов коллективного учета электрической энергии, капитальный ремонт электропроводки.  |  |
|  | 5.3.4. | Задача: повышение качества питьевой воды в населенных пунктах, реализация программы «Чистая вода» |  |
| 2022г | 5.3.4.1.1. | Ключевое событие.Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 100 | 100 | В рамках регионального проекта "Чистая вода (Брянская область)", выполнены работы по:- Реконструкции водоснабжения: в рп Климово (2 очередь строительства), начатая в 2021г. -28,9 млн. руб.- в с. Кирилловка -10,9 млн. руб. , в с. Лакомая буда – 9 ,8 млн. руб.,- Выполнены работы по строительству водопроводной сети в рп Климово – 6,2 млн. руб. |  |
| 2022г | 5.3.4.2. | Мероприятие.Обеспечение цифровизации отрасли ЖКХ, в том числе: оснащение счетчиками индивидуальных домов в целях предотвращения несанкционирован-ного отбора воды | 62 | 62 |  Услуги водоснабжения населению района предоставляет МУП «Климовский районный водоканал». Всего -10079 абонента, пользующихся услугами водоснабжения. Счётчиками на воду в районе оснащены -6274 абонентов. |  |

 Глава администрации района  А.С. Исаев

Исп. Жадько Е.И.

848347 3-17-79