- БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ Климовского района с полномочиями по организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления

#### РЕШЕНИЕ

23  июня 2023 года						                     № 1/1 - С

рп Климово

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутата Сачковичского сельского Совета

народных депутатов пятого созыва

по Сачковичскому одномандатному избирательному округу № 7

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12.1 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», территориальная избирательная комиссия Климовского района с полномочиями по организации    подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления,  возложенными постановлением Избирательной комиссии Брянской области от 10.06.2022 года № 9/88-7,

РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Сачковичского сельского Совета  народных депутатов пятого созыва  по Сачковичскому одномандатному избирательному округу № 7 (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Климовского района Н.Н. Бондаренко.

3. Разместить настоящее    решение   на  информационной странице территориальной избирательной комиссии Климовского   района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Климовского района Брянской области | А.Н. Рожков |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Климовского района Брянской области | Н.Н. Бондаренко |

Утвержден

решением территориальной избирательной комиссии

Климовского района от 23 июня 2023 года № 1/1-С

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутата Сачковичского сельского Совета

народных депутатов пятого созыва

по Сачковичскому одномандатному избирательному округу № 7

Дата официального  опубликования (обнародования) 23 июня 2023 года

решения о назначении выборов  19  июня  2023 года

Дата голосования  10 сентября 2023 года

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования |  | Не позднее 31 июля 2023 года |  |  | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, а при проведении выборов депутатов представительного органа поселения - глава местной администрации поселения |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее 10 августа 2023 года, а в исключительных случаях – не позднее 5 сентября 2023 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Опубликование сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее чем через два дня после их образования |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление сведений об избирателях: |  |  |  |  |  |
|  | - в территориальную избирательную комиссию; |  | Сразу после назначения дня голосования |  |  | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, командир воинской части |
|  | - в участковые избирательные комиссии, в случае если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией |  | Сразу после формирования участковой комиссии |  |  | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | Не позднее 29 августа 2023 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания |  | Не позднее 30 августа 2023 года, а в исключительных случаях не позднее формирования избирательной комиссии |  |  | Участковая избирательная комиссия |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 30 августа 2023 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Включение избирателя, который в день голосования будет находиться в больнице или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, в список избирателей по месту временного пребывания |  | Не позднее 5 сентября 2023 года |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей |  | С 30 августа 2023 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии |  | C 30 августа до 18.00 часов 8 сентября 2023 года |  |  | Участковые избирательные комиссии, председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | Не позднее 8 сентября 2023 года |  |  | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий: - на избирательном участке, образованном в месте временного пребывания |  | Не позднее 25 августа 2023 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Опубликование в муниципальных печатных изданиях (при отсутствии на соответствующей территории муниципальных периодических печатных изданий - в региональных периодических печатных изданиях), и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований |  | Не позднее 26 июня 2023 года |  |  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 14. | Выдвижение единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |  | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов |  |  | Избирательные объединения |
| 15. | Представление избирательным объединением единого списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и иных избирательных документов в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее 13 июля 2023 года |  |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 16. | Представление в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу |  | не позднее 13 июля 2023 года |  |  | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
| 17. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее 13 июля 2023 года |  |  | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 18. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями; заверение единого списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо принятие мотивированного решения об отказе в заверении |  | В течение трех дней со дня приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении (отказе в заверении) единого списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка, коми заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, или заверенных выписок из указанного списка, копий заявлений кандидатов о согласии баллотироваться |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении и регистрации |  | Незамедлительно после представления и приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 22. | Направление в соответствующие органы и организации представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах |  | После представления соответствующих сведений |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 23. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, единого списка кандидатов |  | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения единого списка кандидатов территориальной избирательной комиссией |  |  | Кандидат, избирательное объединение, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации единого списка кандидатов |  | Не позднее 18:00 часов 23 июля 2023 года |  |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 24. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее 18:00 часов 23 июля 2023 года |  |  | Кандидат |
| 25. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для регистрации |  | Незамедлительно после представления и приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 26. | Извещение избирательного объединения, кандидата о неполноте сведений о кандидате, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к их оформлению |  | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации единого списка кандидатов, кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 27. | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации единых списков кандидатов, кандидатов |  | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата |  |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения, кандидат |
| 28. | Передача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях предусмотренных законом, – также копий иных документов |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия окружная избирательная комиссия |
| 29. | Принятие решения о регистрации единого списка кандидатов, кандидата либо об отказе в регистрации |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  |  | Территориальная избирательная комиссия окружная избирательная комиссия |
| 30. | В случае отказа в регистрации кандидата, единого списка кандидатов, исключения кандидата из единого списка кандидатов, выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения из списка |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | Территориальная избирательная комиссия окружная избирательная комиссия |
| 31. | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, и зарегистрированные единые списки кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах |  | В течение 48 часов после регистрации кандидата. |  |  | Территориальная избирательная комиссия окружная избирательная комиссия |
| 32. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах |  | Не позднее 30 августа 2023 года |  |  | Окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 33. | Реализация права избирательного объединения отозвать единый список кандидатов |  | Не позднее 3 сентября 2023 года |  |  | Избирательное объединение |
| 34. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов |  | Не позднее 25 августа 2023 года |  |  | Избирательное объединение |
| 35. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее 3 сентября 2023 года |  |  | Избирательное объединения |
| 36. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 25 августа 2023 года |  |  | Кандидат, выдвинутый в составе единого списка кандидатов |
| 37. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 3 сентября 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 7 сентября 2023 года |  |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 38. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения |  | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |  | Избирательное объединение |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 40. | Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, и доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших единый список кандидатов |  | После выдвижения кандидата, единого списка кандидатов |  |  | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу, избирательные объединения, выдвинувшие единый список кандидатов |
| 41. | Регистрация доверенных лиц |  | В течение 5 дней со дня представления установленных законов документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 42. | Представление в избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в избирательные комиссии |  | Не позднее 5 сентября 2023 года |  |  | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в избирательные комиссии |
| 43. | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель |  | С 8 по 10 сентября 2023 года |  |  | Наблюдатель |
| 44. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения |  | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |  | Избирательное объединение |
| 45. | Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении единого списка кандидатов, с момента выдвижения кандидата по одномандатному избирательному |  |  | Избирательное объединение, выдвинувшее единый список кандидатов, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 46. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам |  | В трехдневный срок со дня поступления установленных законом документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Агитационный период: |  |  |  |  |  |
| 47. | Для избирательного объединения Для кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением Прекращение агитационного периода |  | Со дня принятия им решения о выдвижении единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам Со дня представления в территориальную избирательную комиссию единого списка кандидатов Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в законе В 00.00 часов 9 сентября 2023 года |  | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 48. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях |  | С 12 августа 2023 года до 00.00 часов 9 сентября 2023 года |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные единые списки кандидатов |  |
| 49. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области, установленного законом списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  | Не позднее 28 июня 2023 года |  | Орган местного самоуправления |  |
| 50. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 3 июля 2023 года |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области |  |
| 51. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 8 июля 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 52. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, услуг по размещению агитационных материалов, и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее 23 июля 2023 года |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
| 53. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  | Не позднее 23 июля 2023 года |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 54. | Проведение жеребьевок: в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные единые списки кандидатов в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные единые списки кандидатов |  | Не позднее 10 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакции муниципального периодического печатного издания Редакция муниципального, регионального государственного периодического печатного издания |  |
| 55. | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
| 56. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде и иных документов кандидатом – в окружную избирательную комиссию, избирательным объединением – в территориальную избирательную комиссию Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, кандидатом – в окружную избирательную комиссию, избирательным объединением – в территориальную избирательную комиссию |  | До начала распространения агитационных материалов После направления (передачи) агитационного материала в организацию телерадиовещания, редакцию периодически печатного издания до начала распространения агитационного материала |  | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 57. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательных объединений |  | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | Собственники (владельцы) помещений |  |
| 58. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный единый список кандидатов, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники (владельцы) помещений |  |
| 59. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные единые списки кандидатов, информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный единый список кандидатов, помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |  |
| 60. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее 10 августа 2023 года |  | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих комиссии |  |
| 61. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  | С 5 сентября 2023 года по 20:00 часов 10 сентября 2023 года включительно |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |  |
| 62. | Публикация предвыборной программы политической партии в периодическом печатном издании и представление копии публикации в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее 30 августа 2023 года |  | Политическая партия, выдвинувшая единый список кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |
| 63. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные единые списки кандидатов, эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее 20 сентября 2023 года |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Обращение в Избирательную комиссию Брянской области с просьбой об открытии бюджетного счета для финансирования подготовки и проведения выборов |  | Не позднее 24 июня 2023 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 65. | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 2 июля 2023 года |  |  | Финансовый орган муниципального образования |
| 66. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 20 сентября 2023 года |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 67. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 68. | Перечисление не израсходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в доход соответствующего местного бюджета |  | Не позднее чем через 50 дней со дня представления отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 69. | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета |  | В течение 3 дней после уведомления окружной избирательной комиссией о выдвижении кандидата |  |  | Окружная избирательная комиссия |
| 70. | Выдача избирательному объединению разрешения для открытия специального избирательного счета |  | В течение 3 дней после заверения единого списка кандидатов, выдвинутого этим избирательным объединением |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 71. | Открытие специального избирательного счета |  | Незамедлительно по предъявлении установленных документов |  |  | ПАО Сбербанк |
| 72. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению соответствующей избирательной комиссии, требованию кандидата, избирательного объединения |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно |  |  | ПАО Сбербанк |
| 73. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений |  | Периодически, но не реже одного раза в две недели |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 74. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений |  | В течение 3 дней со дня получения |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 75. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений: - документы первого финансового отчета - итоговый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, единого списка кандидатов ### Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | Кандидат , избирательное объединение |
| 76. | Передача копий финансовых отчетов для опубликования в средства массовой информации |  | Не позднее чем через 5 дней со дня представления |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 77. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку |  | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета |  |  | ##### Кандидат, избирательное объединение |
| 78. | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  |  | Кандидаты, избирательные объединения, уполномоченные представители по финансовым |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением |  | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии |  | Участковая избирательная комиссия |
| 80. |  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, определение их количества |  | Не позднее 20 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 81. |  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по единому муниципальному избирательному округу, а также формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам |  | Не позднее 20 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 82. |  | Утверждение текста бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее 20 августа 2023 года |  | Окружная избирательная комиссия |
| 83. |  | Проведение жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные единые списки кандидатов, в избирательном бюллетене |  | Не позднее 20 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
| 84. |  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования |  | Не позднее 30 августа 2023 года |  | Полиграфическая организация |
| 85. |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 86. |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней |  | Не позднее 7 сентября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 87. |  | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом |  | Не позднее 20 августа 2023 года |  | Участковые избирательные комиссии |
| 88. |  | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии и передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом |  | Не позднее 6 сентября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 89. |  | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Брянской области сообщения о готовности применения данной технологии |  | 8 сентября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 90. |  | Голосование |  | 9-10 сентября 2023 года с 08.00 до 20.00 часов по местному времени |  | Участковые избирательные комиссии |
| 91. |  | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования |  | С 31 августа 2023 года до 14.00 10 сентября 2023 года |  | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) |
| 92. |  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке |  | Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковые избирательные комиссии |
| 93. |  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии |  | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 94. |  | Выдача копии протокола об итогах |  | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования по требованию |  | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| 95. |  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу в окружную избирательную комиссию |  | Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковые избирательные комиссии |
| 96. |  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам |  | Не позднее 12 сентября 2022 года |  | Окружная избирательная комиссия |
| 97. |  | Определение результатов выборов по единому муниципальному избирательному округу |  | Не позднее 21 сентября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 98. |  | Установление общих результатов выборов |  | Не позднее 21 сентября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 99. |  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов |  | Незамедлительно после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 100. |  | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что кандидатом в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  | В течение 5 дней со дня получения извещения избирательной комиссии |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 101. |  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании |  | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования пункта 99 Плана |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 102. |  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии |
| 103. |  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым зарегистрированным единым списком кандидатов, каждым зарегистрированным кандидатом, а также официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех окружных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов |  | Не позднее 30 сентября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 104. |  | Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах |  | Не позднее 9 ноября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 105. |  | Размещение в сети «Интернет» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах |  | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования соответствующей информации |  | Территориальная избирательная комиссия |
| ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) |  |  |  |  |  |  |
| 106. |  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение: - избирательные бюллетени, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей - первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатов выборов с прилагаемыми к ним документами и сводные таблицы, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные единые списка кандидатов |  | В порядке, установленном законом: - не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов - не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов депутатов представительного органа муниципального образования |  | Соответствующие избирательные комиссии |
| 107. |  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  | Не менее 12 месяцев со дня выходя указанных программ в эфир |  | Организации телерадиовещания |
| 108. |  | Хранение документов о предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не менее трех лет после дня голосования |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |