|  |
| --- |
| **БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **Климовского района**  **с полномочиями по организации подготовки и проведения выборов**  **в органы местного самоуправления** |

#### РЕШЕНИЕ

**12 июля 2023 года № 3/23-С**

**рп Климово**

**О внесении изменений в Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Сачковичского сельского Совета народных депутатов пятого созыва  по Сачковичскому одномандатному избирательному округу № 7**

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12.1 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», территориальная избирательная комиссия Климовского района с полномочиями по организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, возложенными постановлением Избирательной комиссии Брянской области от 10.06.2022 года № 9/88-7,

**РЕШИЛА:**

1. Внести изменение в Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Сачковичского  сельского  Совета  народных депутатов пятого созыва  по Сачковичскому одномандатному избирательному округу № 7, утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на информационной странице территориальной избирательной комиссии Климовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Климовского района  Брянской области | А.Н. Рожков |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Климовского района  Брянской области | Н.Н. Бондаренко |

Утвержден

решением территориальной

избирательной комиссии

Климовского района

от 12 июля 2023 года № 3/23-С

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**дополнительных выборов депутата Сачковичского сельского Совета**

**народных депутатов пятого созыва**

**по Сачковичскому одномандатному избирательному округу № 7**

Дата официального опубликования (обнародования) **23 июня 2023 года**

решения о назначении выборов **19 июня 2023 года**

Дата голосования **10 сентября 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | | |
| 1. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 31 июля 2023 года | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, а при проведении выборов депутатов представительного органа поселения - глава местной администрации поселения | |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 10 августа 2023 года, а в исключительных случаях – не позднее 5 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия | |
| 3. | Опубликование сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем через два дня после их образования | Территориальная избирательная комиссия | |
| **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 4. | Предоставление сведений об избирателях: |  | | |
| - в территориальную избирательную комиссию; | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, командир воинской части | |
| - в участковые избирательные комиссии, в случае если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | Сразу после формирования участковой комиссии | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает | |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 29 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия | |
| 6. | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания | Не позднее 30 августа 2023 года, а в исключительных случаях не позднее формирования избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия | |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 30 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия | |
| 8. | Включение избирателя, который в день голосования будет находиться в больнице или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, в список избирателей по месту временного пребывания | Не позднее 5 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии | |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей | С 30 августа 2023 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии | |
| 10. | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | C 30 августа до 18.00 часов 8 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии, председатели и секретари участковых избирательных комиссий | |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 8 сентября 2023 года | Председатели участковых избирательных комиссий | |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | |
| 12. | Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий:  - на избирательном участке, образованном в месте временного пребывания | Не позднее 25 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 13. | Опубликование в муниципальных печатных изданиях (при отсутствии на соответствующей территории муниципальных периодических печатных изданий - в региональных периодических печатных изданиях), и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и  Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований | Не позднее 26 июня 2023 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий | |
| 14. | Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов | Избирательные объединения | |
| 15. | **Представление избирательным объединением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и иных избирательных документов в территориальную избирательную комиссию** | Не позднее 13 июля 2023 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения | |
| 16. | **Представление в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу** | не позднее 13 июля 2023 года | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением | |
| 17. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 13 июля 2023 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 18. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями; заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо принятие мотивированного решения об отказе в заверении | В течение трех дней со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия | |
| 19. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия | |
| 20. | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка, копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, или заверенных выписок из указанного списка, копий заявлений кандидатов о согласии баллотироваться | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия | |
| 21. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении и регистрации | Незамедлительно после представления и приема документов | Окружная избирательная комиссия | |
| 22. | Направление в соответствующие органы и организации представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах | После представления соответствующих сведений | Окружная избирательная комиссия | |
| 23. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет | |
| 24. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 18:00 часов 23 июля 2023 года | Кандидат | |
| 25. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов для регистрации | Незамедлительно после представления и приема документов | Окружная избирательная комиссия | |
| 26. | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к их оформлению | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия | |
| 27. | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | Кандидат | |
| 28. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях предусмотренных законом, – также копий иных документов | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия | |
| 29. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов,  необходимых для  регистрации | О кружная избирательная комиссия | |
| 30. | В случае отказа в регистрации кандидата выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Окружная избирательная комиссия | |
| 31. | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | В течение 48 часов после регистрации кандидата. | Окружная избирательная комиссия | |
| 32. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 30 августа 2023 года | Окружная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии | |
| 33. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 3 сентября 2023 года | Избирательное объединения | |
| 34. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 3 сентября 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 7 сентября 2023 года | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу | |
| 35. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Избирательное объединение | |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 36. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 37. | Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу | После выдвижения кандидата | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу | |
| 38. | Регистрация доверенных лиц | В течение 5 дней со дня представления установленных законом документов | Окружная избирательная комиссия | |
| 39. | Представление в избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в избирательные комиссии | Не позднее 5 сентября 2023 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в избирательные комиссии | |
| 40. | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель | С 8 по 10 сентября 2023 года | Наблюдатель | |
| 41. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Избирательное объединение | |
| 42. | Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам | С момента выдвижения кандидата по одномандатному избирательному | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу | |
| 43. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В трехдневный срок со дня поступления установленных законом документов | Окружная избирательная комиссия | |
| **ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
|  | Агитационный период: |  |  | |
| 44. | Для избирательного объединения  Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения  Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением  Прекращение агитационного периода | Со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам    Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в законе  В 00.00 часов 9 сентября 2023 года | Кандидаты, избирательные объединения | |
| 45. | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | С 12 августа 2023 года до 00.00 часов 9 сентября 2023 года | Зарегистрированные кандидаты | |
| 46. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области, установленного законом списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | **Не позднее 28 июня 2023 года** | Орган местного самоуправления | |
| 47. | Представление в территориальную  избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 3 июля 2023 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области | |
| 48. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 8 июля 2023 года | Территориальная избирательная комиссия | |
| 49. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, услуг по размещению агитационных материалов, и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 23 июля 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
| 50. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 23 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 51. | Проведение жеребьевок:  в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами  в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | Не позднее 10 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакции муниципального периодического печатного издания  Редакция муниципального, регионального государственного периодического печатного издания | |
| 52. | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | |
| 53. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде и иных документов кандидатом – в окружную избирательную комиссию    Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, кандидатом – в окружную избирательную комиссию | До начала распространения агитационных материалов  После направления (передачи) агитационного материала в организацию телерадиовещания, редакцию периодически печатного издания до начала распространения агитационного материала | Кандидат | |
| 54. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Собственники (владельцы) помещений | |
| 55. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники (владельцы) помещений | |
| 56. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Окружная избирательная комиссия | |
| 57. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 августа 2023 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих комиссий | |
| 58. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 5 сентября 2023 года по 20:00 часов 10 сентября 2023 года включительно | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты | |
| 59. | Публикация предвыборной программы политической партии в периодическом печатном издании и представление копии публикации в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 30 августа 2023 года | Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов по одномандатным избирательным округам | |
| 60. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 20 сентября 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 61. | Обращение в Избирательную комиссию Брянской области с просьбой об открытии бюджетного счета для финансирования подготовки и проведения выборов | Не позднее 24 июня 2023 года | Территориальная избирательная комиссия | |
| 62. | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов | Не позднее 3 июля 2023 года | Финансовый орган муниципального образования | |
| 63. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 20 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии | |
| 64. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | |
| 65. | Перечисление не израсходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в доход соответствующего местного бюджета | Не позднее чем через 50 дней со дня представления отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Территориальная избирательная комиссия | |
| 66. | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 3 дней после уведомления окружной избирательной комиссией о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия | |
| 67. | Открытие специального избирательного счета | Незамедлительно по предъявлении установленных документов | ПАО Сбербанк | |
| 68. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению соответствующей избирательной комиссии, требованию кандидата | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | ПАО Сбербанк | |
| 69. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже одного раза в две недели | Окружная избирательная комиссия | |
| 70. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение 3 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 71. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов кандидатов:  - документы первого финансового отчета  - итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидат | |
| 72. | Передача копий финансовых отчетов для опубликования в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня представления | Окружная избирательная комиссия | |
| 73. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета | Кандидат | |
| 74. | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 75. | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии | | Участковая избирательная комиссия |
| 76. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, определение их количества | Не позднее 20 августа 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия |
| 77. | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 20 августа 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия |
| 78. | Утверждение текста бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее 20 августа 2023 года | | Окружная избирательная комиссия |
| 79. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 30 августа 2023 года | | Полиграфическая организация |
| 80. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | | Территориальная избирательная комиссия |
| 81. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней | Не позднее 7 сентября 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 82. | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 20 августа 2023 года | | Участковые избирательные комиссии |
| 83. | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии и передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 6 сентября 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия |
| 84. | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Брянской области сообщения о готовности применения данной технологии | 8 сентября 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 85. | Голосование | 9-10 сентября 2023 года с 08.00 до 20.00 часов по местному времени | | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования | С 31 августа 2023 года до 14.00 10 сентября 2023 года | | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) |
| 87. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке | Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке | | Участковые избирательные комиссии |
| 88. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования | | Участковые избирательные комиссии |
| 89. | Выдача копии протокола об итогах | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования по требованию | | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| 90. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу в окружную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | | Участковые избирательные комиссии |
| 91. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 12 сентября 2022 года | | Окружная избирательная комиссия |
| 92. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов | Незамедлительно после определения результатов выборов | | Окружная избирательная комиссия |
| 93. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что кандидатом в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней со дня получения извещения избирательной комиссии | | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 94. | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования пункта 93 Плана | | Окружная избирательная комиссия |
| 95. | Направление в средства массовой информации данных о результатах выборов | В течение одних суток после определения результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия |
| 96. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, а также официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколе окружной избирательной комиссии | Не позднее 30 сентября 2023 года | | Территориальная избирательная комиссия |
| 97. | Размещение в сети «Интернет» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования соответствующей информации | | Территориальная избирательная комиссия |
| **ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)** | | | | |
| 98. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение:  - избирательные бюллетени, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей   * первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатов выборов с прилагаемыми к ним документами и сводные таблицы, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов | В порядке, установленном законом:   * не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов * не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов депутатов представительного органа муниципального образования | | Соответствующие избирательные комиссии |
| 99. | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выходя указанных программ в эфир | | Организации телерадиовещания |
| 100. | Хранение документов о предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |